Администрация

Муниципального образования

 «Новотузуклейский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05 2018 г. № 49

с. Тузуклей

«О проведении инвентаризации адресных объектов

муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении протокола совещания по вопросу ведения федеральной информационной системы (ФИАС) и актуализации сведений государственного адресного реестра на территории Астраханской области от 13.04.2018 года, администрация муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

постановляет:

1. Провести инвентаризацию адресных объектов муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» в срок до 01.07.2018г
2. Утвердить план проведения инвентаризации адресных объектов муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» (прилагается).
3. Назначить ответственными за проведение инвентаризации адресных объектов:

- начальника общего отдела администрации Богданову Веру Борисовну;

- зав. сектором администрации по работе с населением Рудикову Светлану Ивановну.

1. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет» Л.Ю.Прозорова

 Приложение

к постановлению администрации

МО «Новотузуклейский сельсовет»

№49 от 23.05.2018г

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Ю.Прозорова

23 мая 2018г.

ПЛАН

проведения инвентаризации адресных объектов муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

С целью проведения инвентаризации и актуализации информации в ФИАС необходимо провести следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| 1. | **Первый этап. Организационные мероприятия.** |
| 1.1. | Создание Рабочей группы Назначение ответственных за проведение инвентаризации адресных объектов на территории МО «Новотузуклейский сельсовет»  | 23.05.2018г. | Прозорова Л.Ю. |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Второй этап. Проведение инвентаризации до 01.09.2018г** |
| 2.1. | Предоставление администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» сведений об адресах объектов адресации, содержащихся в базах данных. | по мере поступления запросов от органов местных самоуправлений | Региональные управления ФНС России, ФМС России, Росреестра,ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГУП «Почта России» |  |
| 2.2. | Сопоставление информации полученной из ФИАС со сведениями, имеющимися в распоряжении уполномоченных органов и организаций (ФМС России, ФНС России, Росреестр, ФГУП «Почта России»).Выявление неактуальных, неполных, недостоверных сведений об адресах и адресообразующих элементах, а также сведений об адресах и адресообразующих элементах, не размещенных в государственном адресном реестресверкадолжна проводиться в отношении следующих сведений:- об адресах объектах адресации, присвоенных органами местного самоуправления муниципальных образований со дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- об адресах объектов адресации, внесённых в ФИАС до 01.07.2014 (включая сведения, касающиеся объектов адресации в СНТ, ГСК, на межселенных территориях, в промзонах, и т.п.);- об адресах объектов адресации, права на которые зарегистрированы в «упрощённом» порядке, предусмотренном статьёй 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома, гаражи и т.п.). | по мере поступления | Богданова В.Б.Рудикова С.И. |  |
| 2.3. | Инвентаризация документов о присвоении, об изменении и аннулировании адресов объектов адресации и наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. Для каждого объекта адресации определяется документ о присвоении или изменении соответствующего адреса. | до 15.06.2018г | Богданова В.Б.Рудикова С.И. |  |
| 2.4. | Рассмотрение и согласование перечня объектов адресации, сформированного согласно п.3.5., на уровне рабочей группы муниципального образования. Утверждение перечня Главой МО «Новотузуклейский сельсовет». | до 15.06.2018г | Богданова В.Б.Рудикова С.И. |  |
| 2.5. | Принятие решений по результатам инвентаризации.- в случае выявления различных наименований адресообразующих элементов принимается решение об актуальном наименовании соответствующего адресообразующего элемента;- в случае выявления адресообразующих наименований, адресов объектов адресации, по которым муниципальные акты отсутствуют, принимается решение о признании адреса присвоенным. | до 15.06.2018г | Богданова В.Б.Рудикова С.И. |  |
| 3. | **Четвертый этап.** |
| 3.1. | Актуализация и наполнение государственного адресного реестра по материалам инвентаризации. | До 01.07.2018г | Богданова В.Б.Рудикова С.И. |  |
| 3.2. | Представление промежуточных отчетов о ходе работ и промежуточных результатах инвентаризации адресных сведений в ГАР Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области и в УФНС России по Астраханской области | ежемесячно | Богданова В.Б.Рудикова С.И. |  |
| 3.3. | Представление по завершению инвентаризации развернутого отчета о проделанной работе с указанием количества адресных объектов добавленных в ГАР ФИАС (улиц, домов, помещения (квартир) в адрес управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области и в УФНС России по Астраханской области | По завершению инвентаризации01.07.2018ш | Богданова В.Б.Рудикова С.И. |  |