Администрация

Муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

Камызякского района

Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2011г № 52

Об организации предупреждения

и ликвидации ландшафтных пожаров

на территории

МО «Новотузуклейский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Астраханской области от 09.10.2007г № 63/2007-ОЗ «О пожарной безопасности в Астраханской области», Уставом МО «Новотузуклейский сельсовет», в целях предупреждения ландшафтных пожаров на территории МО «Новотузуклейский сельсовет», уменьшения их последствий и своевременной организации тушения пожаров,

постановляю:  
     
   1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» на 2011 год.

2. Постановление обнародовать в библиотеке с. Тузуклей и на информационном стенде в здании администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет»: Л.Ю.Прозорова

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Начальник ГУ «ОФ С-6 по Постановлением Главы

Астраханской области» МО «Новотузуклейский сельсовет»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Челяков от 09.03.2011г № 52

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» на 2011 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1. | Разработать маршруты и утвердить график патрулирования на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» | Начальник ГО и ЧС | 10.03.2011г |
| 2. | Разработать агитационные материалы (листовки) о недопустимости выжигания сухой растительности на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» | Ответственный за пожарную безопасность, ПЧ-62 | 1 квартал 2011г |
| 3. | Изучить готовность пунктов временного размещения к приему и обеспечению жизнедеятельности населения при угрозе (возникновении) ландшафтных пожаров | Председатель эвакуационной комиссии | 01.06.2011г |
| 4. | Принять меры по повышению эффективности пожарного надзора, пресечению нарушений правил пожарной безопасности на территории МО «Новотузуклейский сельсовет», выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. | Ответственный за пожарную безопасность, ПЧ-62 | В период пожароопасного периода 2011г |
| 5. | Провести комплекс мероприятий по подготовке территории к пожароопасному сезону. | Начальник ГО и ЧС | В течение пожароопасного периода 2011г |
| 6. | Провести обустройство минерализованных полос, предназначенных для защиты населенных пунктов Грушево, Сизова Грива от степных пожаров | Начальник ГО и ЧС | Июнь 2011г. |
| 7. | Организовать информационно- разъяснительную работу с населением в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | Начальник штаба ГО и ЧС | В течение пожароопасного периода 2011г |
| 8. | Предусмотреть в местном бюджете на очередной финансовый год затраты на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» | Главный бухгалтер администрации | Начало 2011г |
| 9. | В случае необходимости,  привлекать предприятия, организации и учреждения, имеющие специальную и  инженерную технику, а также население к работам по предупреждению и  тушению пожаров на возмездной основе. | Начальник штаба ГО и ЧС | В течение пожароопасного периода 2011г |
| 10. | Организовать проведение занятий с детьми и подростками о  недопустимости игр с огнём, соблюдении Правил пожарной безопасности, о  правилах поведения и действиях при пожаре | Образовательные учреждения, ПЧ-62 | В течение пожароопасного периода 2011г |
| 11. | Проведение очистки территорий  поселений от сухой травы и  сгораемого мусора, сухостойных  деревьев и кустарников | Администрация МО, руководители предприятий, организаций  и учреждений | В течение пожароопасного периода 2011г |
| 12. | Провести оценку эффективности мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного периода 2011г | Начальник штаба ГО и ЧС | 01.12.2011г |