Администрация

Муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

Камызякского района

Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» сентября 2013г.                           № 154

О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Уставом муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

Постановляю:

1. Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» до 2023 года.

2. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения «Новотузуклейский сельсовет» (далее схемы водоснабжения и водоотведения).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения (приложение 1).

4. Назначить ответственным, за разработку схем водоснабжения и водоотведения заместителя главы администрации – Богданову Веру Борисовну

5. Организовать размещение на официальном сайте муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;

6.Организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения в соответствии календарным графиком (приложение 2).

7. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном сайте администрации и информационных стендах в здании администрации и сельской библиотеки.

8. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

9.Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет» Л.Ю.Прозорова

Приложение № 1

к постановлению

 администрации

муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

  от «03» сентября 2013 года № 154

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения

 «Новотузуклейский сельсовет»

Руководитель рабочей группы:

Глава МО – Прозорова Л.Ю.

Заместитель руководителя рабочей группы:

Заместитель Главы администрации муниципального образования – Богданова В.Б.

Секретарь рабочей группы:

Ведущий специалист администрации – Рудикова С.И.

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист администрации – Манцурова С.Б.

Специалист администрации – Надыркулова А.С.

Приложение № 2

к постановлению

 администрации

муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

  от «03» сентября 2013 года № 154

ГРАФИК

разработки и утверждения

схем водоснабжения и водоотведения («ВВ»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа | Сроки исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Подготовка документации по разработке  схем водоснабжения и водоотведения  муниципалитета | 05.09.2013 | Администрация  ответственное лицо  Богданова В.Б. |
| 2 | Заключение договора на оказание услуг | 09.09.2013 | Глава муниципального  образования |
| 3 | Размещение на официальном сайте  уведомления о начале разработки схемы  водоснабжения и водоотведения | В течение одного дня  после принятия  постановления «о  разработке схем  водоснабжения и  водоотведения» | Администрация  ответственное лицо:  Богданова В.Б. |
| 4 | Сбор необходимой информации для  разработки схем водоснабжения и  водоотведения и передача их  разработчикам. | С момента принятия  постановления и до  20.09.2013 | Администрация  ответственное лицо  Богданова В.Б., Рудикова С.И. |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и  водоотведения | До 20.11.2013 | Разработчик |
| 6 | Исполнение и передача проекта схем  водоснабжения и водоотведения  муниципалитету | 20.11.2013 | Разработчик |
| 7 | Размещение проекта схем на  официальном сайте муниципального  образования и публикация сведений о  размещении проекта схем «ВВ» | 28.11.2013 | Администрация  ответственное лицо:  Богданова В.Б. |
| 8 | Сбор замечаний и предложений по  проекту схем «ВВ» | 28.11. – 22.12. 2013 | Администрация  ответственное лицо  Богданова В.Б., Рудикова С.И. |
| 9 | Рассмотрение проекта схем «ВВ» рабочей  группой | 22.12.2013 | Рабочая группа |
| 10 | Назначение публичных слушаний | 21.11.2013 | Ответственное лицо за  проведение ПС |
| 11 | Размещение информации о проведении  публичных слушаний | 21.11.2013 | Администрация |
| 12 | Публичные слушания по проекту схем  «ВВ» | 23.12.2013 | Рабочая группа и  разработчик |
| 13 | Размещение информации на официальном  сайте муниципалитета о результатах публичных слушаний | 24.12. 2013 | Администрация |
| 14 | Рассмотрение Советом МО Новотузуклейский сельсовет»  схем «ВВ» и принятие решения. | 25.12. 2013 | Глава муниципального  образования |