Администрация

Муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

Камызякского района

Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» сентября 2013г.                           № 154

О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Уставом муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

Постановляю:

1. Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» до 2023 года.

2. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения «Новотузуклейский сельсовет» (далее схемы водоснабжения и водоотведения).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения (приложение 1).

4. Назначить ответственным, за разработку схем водоснабжения и водоотведения заместителя главы администрации – Богданову Веру Борисовну

5. Организовать размещение на официальном сайте муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;

6.Организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения в соответствии календарным графиком (приложение 2).

7. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном сайте администрации и информационных стендах в здании администрации и сельской библиотеки.

8. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

9.Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет» Л.Ю.Прозорова

Приложение № 1

к постановлению

 администрации

 муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

  от «03» сентября 2013 года № 154

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения

 «Новотузуклейский сельсовет»

Руководитель рабочей группы:

Глава МО – Прозорова Л.Ю.

Заместитель руководителя рабочей группы:

Заместитель Главы администрации муниципального образования – Богданова В.Б.

Секретарь рабочей группы:

Ведущий специалист администрации – Рудикова С.И.

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист администрации – Манцурова С.Б.

Специалист администрации – Надыркулова А.С.

Приложение № 2

к постановлению

 администрации

 муниципального образования

«Новотузуклейский сельсовет»

  от «03» сентября 2013 года № 154

ГРАФИК

разработки и утверждения

схем водоснабжения и водоотведения («ВВ»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п  | Наименование этапа  | Сроки исполнения  | Ответственный исполнитель  |
|  1 |  Подготовка документации по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципалитета |  05.09.2013 |  Администрация ответственное лицо Богданова В.Б. |
|  2 |  Заключение договора на оказание услуг |  09.09.2013 |  Глава муниципального образования |
|  3 |  Размещение на официальном сайтеуведомления о начале разработки схемыводоснабжения и водоотведения |  В течение одного дня после принятия постановления «о разработке схем водоснабжения и водоотведения» |  Администрация ответственное лицо: Богданова В.Б.  |
|  4 |  Сбор необходимой информации для разработки схем водоснабжения и водоотведения и передача их разработчикам. |  С момента принятия постановления и до 20.09.2013 |  Администрация ответственное лицоБогданова В.Б., Рудикова С.И. |
|  5 |  Разработка схем водоснабжения и водоотведения  |  До 20.11.2013 |  Разработчик |
|  6 |  Исполнение и передача проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципалитету |  20.11.2013 |  Разработчик |
|  7 |  Размещение проекта схем на официальном сайте муниципального образования и публикация сведений о размещении проекта схем «ВВ» |  28.11.2013 |  Администрация ответственное лицо:Богданова В.Б. |
|  8 |  Сбор замечаний и предложений по проекту схем «ВВ» |  28.11. – 22.12. 2013 |  Администрация ответственное лицоБогданова В.Б., Рудикова С.И. |
|  9 |  Рассмотрение проекта схем «ВВ» рабочей группой |  22.12.2013 |  Рабочая группа |
|  10 |  Назначение публичных слушаний  |  21.11.2013 |  Ответственное лицо за проведение ПС |
|  11 |  Размещение информации о проведении публичных слушаний |  21.11.2013 |  Администрация  |
|  12 |  Публичные слушания по проекту схем «ВВ» |  23.12.2013 |  Рабочая группа иразработчик |
|  13 |  Размещение информации на официальномсайте муниципалитета о результатах публичных слушаний |  24.12. 2013 |  Администрация  |
|  14 |  Рассмотрение Советом МО Новотузуклейский сельсовет»схем «ВВ» и принятие решения. |  25.12. 2013 |  Глава муниципального образования |