Администрация

МО «Новотузуклейский сельсовет»

Камызякский район

Астраханская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2011г №186

Об утверждении Типового плана

мероприятий по переходу на

межведомственное межуровневое

взаимодействие при предоставлении

муниципальных услуг

В соответствии со статьей 6 Федерального Закона от 27.07. 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Постанвляю:

1. Утвердить Типовой план мероприятий по переходу на межведомственное межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг ( Приложение 1)
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет» Л.Ю.Прозорова

 Приложение 1

к постановлению

От 28.07.2011г № 186

**План мероприятий**

**МО «Новотузуклейский сельсовет» по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Результат** | **Ответственный исполнитель/соисполнители** |

1. **Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее межведомственного взаимодействия)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1. | Определение должностного лица муниципального образования ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | 25.05.2011г |  | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |
| 2. | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 20.05.2011г | исполнено | АМО «Новотузуклейский сельсовет |
|  3. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия ( далее -межведомственное взаимодействие) | О1.06.2011г | Утверждение перечняпервоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |
| 4. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | 29.07.2011 | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |
| 5. | Осуществеление контроля за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в МО «Новотузуклейский сельсовет» | ежеквартально | Отчет МО о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |

1. **Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) |  |  | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |
| 6.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |
| 6.2. | Определение способа межведомственного и межуровневого взаимодействия | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |
| 7. | Согласование и одобрение технологических карт | III квартал 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических катр межведомственного взаимодействия | АМО «Новотузуклейский сельсовет**»** |

**3. Внесение изменений в нормативные правовые акты МО «Новотузуклейский сельсовт» в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг  | III квартал 2011 | Решение Совета МО «Новотузуклейский сельсовет» | Совет МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 9. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов АМО «Новотузуклейский сельсовет» с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления | III квартал 2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений ( в рамках технологических карт) | АМО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 10. | Внесение изменений в нормативный правовой акт органа местного самоуправления, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов |  | Нормативно правовой акт  | АМО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 11. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации в том числе: | III-IY кварталы 2011 | Нормативно правовой акт  | АМО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 11.1. |  Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг. | III-IY кварталы 2011 | Нормативно правовые акты органов местного самоуправления (административные регламенты)  | АМО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 11.2. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений по предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия | III-IY кварталы 2011 | Муниципальные нормативные правовые акты  | АМО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 11.3. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия ( регулирует, в том числе вопросы формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти ( подведомственные организации) | III квартал 2011 | Нормативный правовой акт (Порядок межведомственного взаимодеиствия) | АМО «Новотузуклейский сельсовет» |

Глава МО «Новотузуклейский сельсовет»: Л.Ю.Прозорова